## ORÇAMENTO
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE |  |  |  |  | GESTOR:
OBJETO: |  |  |  |  | N° DA OPERAÇÃO - OGU:
DATA DA PLANILHA:
LOCAL: |  |  |  |  | DATA-BASE:
REGIME DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  | ( ) DIRETA |  | BDI 02
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | BDI 01
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL
1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | -
1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | -
1.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360
1.1.2. | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS) | M2 | 4.5
1.2.2. | Composição | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4
1.2.3. | Composição | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 5
1.2.4. | Composição | CO-4094 | PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA | PR A1 | 2
1.2.5. | SINAPI | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | H | 320
1.2.6. | Composição | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNIDADES | 30
1.3. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | -
1.3.1. | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 | M3xKM | 1238.95
1.3.2. | SICRO | 5502591 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria-DMT de 1.200 a 1.400m - caminho de serviço em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14m³ | M3 | 309.74
1.4. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | -
1.4.1. | SINAPI | 100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 180
1.4.2. | Composição | ED-8503 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO | M3 | 31.42
1.5. | SINAPI |  | MESOESTRUTURA | -
1.5.1. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 146.32
1.5.2. | Composição | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 40.99
1.5.3. | Composição | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 3689.1
1.5.4. | SICRO | 1513941 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento, confecção e assentamento | M3 | 78
1.6. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA | -
1.6.1. | Composição | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 12960
1.6.2. | Composição | ED-50487 | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 388.8
1.6.3. | SICRO | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -fornecimento e instalação | DM3 | 9.3
1.6.4. | SICRO | M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | M2 | 90
1.6.5. | SICRO | 3806431 | Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE-confecção e instalação | - | 8
1.6.6. | Composição | ED-9056 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 18
1.6.7. | Composição | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 1620
1.6.8. | SICRO | 3816118 | Guarda-corpo de concreto fabricação areia e brita comerciais | M | 40
1.6.9. | Composição | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | kg | 8800
1.7. | SINAPI |  | CALÇAMENTO | -
1.7.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2038.52
1.7.2. | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 641.42
1.7.3. | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1685.74
1.7.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020 | M3xKM | 2778.11
1.8. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | -
1.8.1. | SINAPI | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 653.14
Local |  |  |  |  | Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
Data |  |  |  |  | ART/RRT:

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF
Lucro | L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | CPRB
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PREVISTO
N° do evento | Título do Evento |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | SERVIÇOS PLELIMINARES
3 | TERRAPLENAGEM
4 | INFRAESTRUTURA
5 | MESOESTRUTURA
6 | SUPERESTRUTURA
7 | CALÇAMENTO
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Cronograma |  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
Parcela |  | %
R$
Acumulado |  | %
R$
Administração Local |  | %